## Космонавт 36_3
Дополнительные услуги в разрезе домов ООО"УК Ворошиловский" за 2017 год
адрес | площадь, кв. м. | сумма по смете, руб. | виды работ , период исполнения | по состоянию на 01.01.2017г. |  | январь |  | февраль |  | март |  | 1 кв. |  | апрель |  | 4 месяца |  | май |  | 5 месяцев |  | июнь |  | 6 месяцев |  | июль |  | 7 месяцев |  | август |  | 8 месяцев |  | сентябрь |  | 9 месяцев |  | октябрь |  | 10 месяцев |  | Ноябрь |  | 11 месяцев |  | Декабрь |  | 12 месяцев |  | Долг (смета минус поступление за 2016г,за 2017г с уч. Нежилых) | Поступило за 2016-2017г. (сумма с учетом нежилых в 2016-2017 году) | начислено по нежилым за 12 мес. | поступило по нежилым за 12 мес. | долг по нежилым | примечание: | примечание
|  |  |  | начислено | поступило с учетом нежилых помещений | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | начислено | поступило | [5 empty] | разногласия по сумме выполненных работ и сметы :(+) перерасход |  | УЧ. № | сумма, руб | нежилые
Космонавтов, 34/3 | 8632.06 | 425066 | работы по замене НРГВ сентябрь- ноябрь 2017г. 426623 руб по смете | [30 empty] | 141393.16 | 4518.65 | 141393.16 | 4518.65 | 141393.16 | 122560.7 | 282786.32 | 127079.35 | 141393.16 | 123802.93 | 424179.48 | 250882.28 |  | 118275.88 | 424179.48 | 369158.16 | 53401.7 | 371664.3 | 2506.14 | 2506.14 | 0 |  | вып в сентябре ип Ткачева на 425066 руб | 1
Космонавтов, 36/3 | 3713.7 | 69224 | ремонт кровли май-июнь 2017г. | [14 empty] | 34611.61 | 1618.26 | 34611.61 | 1618.26 | 34611.61 | 34890.42 | 69223.22 | 36508.68 |  | 30590.65 | 69223.22 | 67099.33 |  | 903.99 | 69223.22 | 68003.32 |  | 588.09 | 69223.22 | 68591.41 |  | 978.6 | 69223.22 | 69570.01 |  | 14.01 | 69223.22 | 69584.02 |  | -2514.11 | 69223.22 | 67069.91 | 2154.09 | 67069.91 |  |  |  |  | Выполнено ИП Ткачева В.А. работы на сумму 147124руб., в том числе софинансирование из средств СРЖ на сумму 77900 руб., по доп. Услугам 69224 руб. | 1
Итого: |  | 494290 |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 493402.7 | 436228.07 | 55555.79 | 438734.21 | #REF! | 2506.14